Srednja škola Bedekovčina

Godišnji plan unaprjeđenja po prioritetnim područjima 2012./13.

(rezultat samovrednovanja po stručnim vijećima

+ Kreda analize + zbirna analiza Tima za kvalitetu)

Bedekovčina, studeni 2012.

Godišnji plan unaprjeđenja za prioritetno područje 1 – Planiranje i programiranje rada Vezano uz iste nedostatke: stranica ____ od ____ KLJUČNI NEDOSTATCI koje treba riješiti: (iz izvješća o samovrjednovanju) Ciljevi Metode i potrebne aktivnosti Nužni resursi i troškovi Osoba odgovorna za provedbu aktivnosti Kratkoročni ciljevi pri unutarnjemu praćenju Nadnevak do kojega će se cilj ostvariti Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva Osoba* odgovorna za procjenu postignuća ciljeva Evaluacija (po ostvarenju cilja) Planiranje (OPP i stručno usavršavanje) prema analizi uspjeha Analiza uspjeha i izrada plana Program „škola“, računalo, printer, papir Voditelji stručnih vijeća Upoznati voditelje stručnih vijeća, pa sve djelatnike s ciljem 15. 1. 2013. – pojedinačna samoanaliza negativnih ocjena u predmetu 15. 7. 2013. – pojedinačna samoanaliza, grafovi ocjena po predmetu 20. 8. 2013. – planiranje prema analizi Izvješća voditelja stručnih vijeća o rezultatima analize, OPP, Individualni planovi stručnog usavršavanja Pedagoginja, Ravnatelj Definirati i ravnomjerno rasporediti ostale poslove nastavnika u tjednim zaduženjima (na poč.godine odrediti osobe za prof.orijent. i upise (manje dežurstva; vodit.struč.vijeća (manje dežurstva) Izrada tablice ostalih poslova i tjednih i god. zaduženja nast. (u rješenjima o zaduženju definirati konkret.zad.) Program „škola“, računalo, printer, papir Voditeljica smjene, pedagoginja Priprema podataka do početka školske godine 23. 11. 2012. Tablica ostalih poslova, tjedna i godišnja zaduženja Ravnatelj Definirati pravila i obveze dežurstva učenika i nastavnika Osmisliti obrasce i napisati pravila računalo, printer, papir Voditeljica smjene, pedagoginja Upoznati nastavnike s obvezama dežurnih učenika i nastavnika 1. 9.2012. Obrasci za dežurstvo učenika i nastavnika, evaluacija od strane učenika, nastavnika i stručne službe na polugodištu Ravnatelj Komentari Za svaki nedostatak trebate izrezati i zalijepiti ovaj obrazac plana unaprjeđenja *Osoba koja nije odgovorna za provedbu aktivnosti

| Godišnji plan unaprjeđenja za prioritetno područje 2 – Poučavanje i podrška učenju Vezano uz iste nedostatke: stranica ____ od ____ |
| --- |
| KLJUČNI NEDOSTATCI koje treba riješiti: (iz izvješća o samovrjednovanju) |
| Ciljevi | Metode i potrebne aktivnosti | Nužni resursi i troškovi | Osoba odgovorna za provedbu aktivnosti | Kratkoročni ciljevi pri unutarnjemu praćenju | Nadnevak do kojega će se cilj ostvariti | Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva | Osoba* odgovorna za procjenu postignuća ciljeva | Evaluacija (po ostvarenju cilja) |
| Usavršavanje za rad s učenicima s p.p. | Dodatna edukacija stručnih suradnika(edukacija nastavnika | računalo, printer, papir | Pedagoginja, psiholog | Konzultacije i upiti nastavnika stručnoj službi u pojedinačnim slučajevima učenika s p.p. | 31.10.2012. | Subjektivni osjećaj sigurnosti nastavnika u radu s učenicima s p.p. (anketa ili fokus grupa), napredovanje učenika s p.p. | Ravnatelj |  |
| Ustanoviti model praćenja polaznika nakon škole (upis fakulteta ili zapošljavanje) | Prikupiti el.adrese od koordinatora za DM od tri prošle generacije maturanata, izraditi anketu i poslati na adrese | računalo, printer, papir, program za izradu anketa | Pedagoginja | Osmisliti anketu Prikupiti el.adrese bivših učenika | 1.1.2013. | Povrat podataka | Ravnatelj |  |
| Osigurati vrijeme za izvannastavne aktivnosti | Prilagodba i usklađivanje rasporeda | nematerijalni | Voditeljica smjene i satničarka | Redovito provođenje izvannastavnih aktivnosti tijekom godine | 1.9.2012. | Termini izvannastavnih aktivnosti | Ravnatelj - zbog objektivnih okolnosti za sada nemoguće realizirati cilj, ostaje u GPU zbog problema koji i dalje postoji |  |
| Smotra (izložba, promocija) učeničkih postignuća s izvannastavnih aktivnosti | Priprema smotre | Materijal za izradu učeničkih radova | Voditelji izvannastavnih aktivnosti | Održavanje satova izvannastavnih aktivnosti (bilježenje u plavoj knjizi) | 30.5.2013. | Smotra | Ravnatelj |  |
| Analiza neuspjeha učenika prema analizi nastavnika i stručnih vijeća | Usporedba izvješća stručnih aktiva, kategorizacija identificiranih uzroka i statistika | računalo, printer, papir | Psiholog, pedagoginja | Poticaj na samoanalizu | 1. 9. 2013. | Prezentacija (školskih) uzroka neuspjeha učenika | Ravnatelj |  |
| Komentari |  |
| Godišnji plan unaprjeđenja za prioritetno područje 3 – Postignuća učenika i ishodi učenja Vezano uz iste nedostatke: stranica ____ od ____ |  |
| KLJUČNI NEDOSTATCI koje treba riješiti: (iz izvješća o samovrjednovanju) |  |
| Ciljevi | Metode i potrebne aktivnosti | Nužni resursi i troškovi | Osoba odgovorna za provedbu aktivnosti | Kratkoročni ciljevi pri unutarnjemu praćenju | Nadnevak do kojega će se cilj ostvariti | Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva | Osoba* odgovorna za procjenu postignuća ciljeva | Evaluacija (po ostvarenju cilja) |
| Veći i atraktivniji izbor izvannastavnih aktivnosti Smotra (izložba, promocija) učeničkih postignuća s izvannastavnih aktivnosti | Motivacija nastavnika za realizaciju aktivnosti s učenicima ovisno o vlastitim kompetencijama i hobijima nevezano za struku | nematerijalni | Nastavnici, Voditelji izvannastavnih aktivnosti | Prijedlozi za izvannastavne aktivnosti | 1. 9. 2012. (prijedlozi izvannastavnih aktivnosti) 30. 5. 2013. (smotra) | smotra | Ravnatelj |  |
| Čvršća suradnja s poslodavcima vezano na kompetencije koje očekuju pri zapošljavanju | Anketirati poslodavce i samozaposlene bivše učenike o njihovom zadovoljstvu djelatnicima, završenim polaznicima škole te o njihovim očekivanjima od budućih djelatnika | Papir, računalo, printer, program za ankete | Voditelj stručnog vijeća (struke), voditelj praktične nastave i pedagoška služba | Izrada ankete | 15. 3. 2013. | Ispunjene ankete, analiza odgovora | Ravnatelj |  |
| Projektna nastava | Planirati na vrijeme temu za šk.god. 2013./14. | Papir, računala, materijal ovisno o izboru teme projektne nastave | Pedagoška služba, knjižničar, voditelji stručnih vijeća | Projektna nastava kao tema na sastancima SV | 20. 8. 2013. | Plan projektne nastave u GPP 2013./14. | Ravnatelj |  |
| Edukacija u poduzetništvu | Upoznati učenike s procesima i postupcima u poduzetništvu kroz osnivanje školskog dućana | Prostor za dućan, oprema dućana, osmišljavanje knjigovodstvenog praćenja, izbor roba i usluga | Voditelj smjene, pedagoginja, voditelj stručnog vijeća poljoprivrede, medicine i građevine, šef računovodstva | Knjigovodstvo, uređenje prostora dućana, sistem izmjene učenika u radnom prostoru | 20. 8. 2013. | Školski dućan u funkciji | Ravnatelj |  |
| Komentari |  |
| Za svaki nedostatak trebate izrezati i zalijepiti ovaj obrazac plana unaprjeđenja *Osoba koja nije odgovorna za provedbu aktivnosti |
| Godišnji plan unaprjeđenja za prioritetno područje 4 – Materijalni uvjeti i ljudski potencijali – Profesionalni razvoj radnika Vezano uz iste nedostatke: stranica ____ od ____ |  |
| KLJUČNI NEDOSTATCI koje treba riješiti: (iz izvješća o samovrjednovanju) |  |
| Ciljevi | Metode i potrebne aktivnosti | Nužni resursi i troškovi | Osoba odgovorna za provedbu aktivnosti | Kratkoročni ciljevi pri unutarnjemu praćenju | Nadnevak do kojega će se cilj ostvariti | Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva | Osoba* odgovorna za procjenu postignuća ciljeva | Evaluacija (po ostvarenju cilja) |
| Ciljano stručno usavršavanje | Analiza uspjeha – pojedinačna samoanaliza i zbirna analiza stručnog vijeća (vidi PP 1.) | Program „Škola“, papir, računala, printer | Nastavnici pojedinačno, Voditelji stručnog vijeća | Praćenje uspjeha i ocjena učenika tijekom školske godine od strane svakog nastavnika | U školskoj godini 2013./14. | Izbor područja i tema stručnog usavršavanja | Ravnatelj |  |
| Usavršavanje putem sredstava EU | Prijave na mobilnost | Papir, računala, printeri, troškovi kopiranja, poštanski troškovi | nastavnici | Pregled prijava tijekom rokova | kontinuirano | Broj prijava i prihvaćenih prijava za usavršavanje | Ravnatelj |  |
| Precizirati mehanizme pohvale i sankcija | Napraviti popis redovnih aktivnosti tijekom šk.godine Utvrditi datume do kojih se zadaci trebaju ostvariti i upoznati nastavnike s mogućim sankcijama (dodatna dužnost ?) | Papir, računala, printeri | Voditeljica smjene, pedagoginja | Izrada popisa aktivnosti i rokova, Obavještavanje svih djelatnika | 15. 12. 2012. | Poštivanje rokova tijekom školske godine | Ravnatelj |  |
| Komentari |
| Za svaki nedostatak trebate izrezati i zalijepiti ovaj obrazac plana unaprjeđenja *Osoba koja nije odgovorna za provedbu aktivnosti |

| Godišnji plan unaprjeđenja za prioritetno područje 5 – Suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje – Suradnja s ostalim dionicima – Promicanje ustanove Vezano uz iste nedostatke: stranica ____ od ____ |
| --- |
| KLJUČNI NEDOSTATCI koje treba riješiti: (iz izvješća o samovrjednovanju) |
| Ciljevi | Metode i potrebne aktivnosti | Nužni resursi i troškovi | Osoba odgovorna za provedbu aktivnosti | Kratkoročni ciljevi pri unutarnjemu praćenju | Nadnevak do kojega će se cilj ostvariti | Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva | Osoba* odgovorna za procjenu postignuća ciljeva | Evaluacija (po ostvarenju cilja) |
| Definirati komunikacijske kanale (oglasna ploča + mailing lista) | Definirati elektronske kanale (usmjeravati el.poštu zaduženim osobama) Reorganizirati oglasnu ploču | računala | Pedagoška služba, voditelj smjene | Reorganizacija oglasne ploče, popis kanala elektronske pošte (E-medica, Oris..) | 1. 1. 2013. | Organizirana oglasna ploča, Definirani kanali elektronske pošte | Ravnatelj |  |
| Ustanoviti procedure za rješavanje problema u komunikaciji | Odrediti osobu za rješavanje konflikata Napisati proceduru ( upoznati nastavnike s procedurom | Literatura, računalo | Psiholog | Izrada procedure | 20. 12. 2012. | Upoznavanje svih djelatnika s procedurom i osobom za rješavanje konflikata | Ravnatelj |  |
| Proširiti područje profesionalne orijentacije učenika osnovnih škola | Odlasci u škole + slanje propag. materijala | Službeni automobil, troškovi goriva | Pedagoginja, psiholog | Obilazak većeg broja škola | 1. 5. 2012. | Povećan upis učenika s proširenog područja | Ravnatelj |  |
| Revizija misije i vizije | Osmisliti novu misiju i viziju | nematerijalni | Tim za kvalitetu | Odvajanje misije od vizije, preciznije i jasnije formulacije | 15. 12. 2012. | Misija i vizija prihvaćene na sjednici NV | Ravnatelj |  |
| Komentari |

| Godišnji plan unaprjeđenja za prioritetno područje 6 – Upravljanje (ustanova i kvaliteta) Vezano uz iste nedostatke: stranica ____ od ____ |
| --- |
| KLJUČNI NEDOSTATCI koje treba riješiti: (iz izvješća o samovrjednovanju) |
| Ciljevi | Metode i potrebne aktivnosti | Nužni resursi i troškovi | Osoba odgovorna za provedbu aktivnosti | Kratkoročni ciljevi pri unutarnjemu praćenju | Nadnevak do kojega će se cilj ostvariti | Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva | Osoba* odgovorna za procjenu postignuća ciljeva | Evaluacija (po ostvarenju cilja) |
| Pravednija podjela ostalih poslova | Rješenjem o zaduženju precizirati obveze pojedinca | nematerijalni | Ravnatelj, voditelj smjene | Zadovoljstvo djelatnika | 22. 11. 2012. | Nova rješenja o zaduženju | Ravnatelj |  |
| Definirati procedure za poboljšanje kvalitete | izraditi standarde kvalitete putem radnih uputa i koraka u svakom pojedinom procesu, odrediti što su nepravilnosti i nepoštivanje standarda, odlučnije pristupiti identifikaciji nepravilnosti i korekcijama | Primjeri standarda kvalitete drugih ustanova i poduzeća, papir, računala | Pedagoginja + tim za kvalitetu +nastavnici na poziv | Popis radnih procesa Izrada standarda kvalitete za radne procese: 1. dežurstvo nastavnika 2. nastava | 20. 12. 2012. (za 2 navedena radna procesa) | Izrađeni standardi | Ravnatelj |  |
| Samovrednovanje i učenička procjena nastavnika po razredima | Obrasci za samovrednovanje, izrada ankete za učenike po razredima | Program za izradu anketa, računala | Pedagoginja | Izrada ankete | 1. 4. 2013. | Provedena anketa u svim razredima Obrada rezultata i prezentacija istih | Ravnatelj |  |
| Identifikacija primjera dobre prakse ili nepravilnosti | Više posjeta nastavi, pregled dokumentacije, međusobni posjeti nastavi | nematerijalni | Stručna služba, ravnatelj, tim za kvalitetu, stručno vijeće, voditelji s.v., pojedini nastavnici | Broj posjeta nastavi na polugodištu | 15. 6. 2013. | Obrasci za praćenje nastave, broj posjeta nastavi | Ravnatelj |  |
| Komentari |
| Za svaki nedostatak trebate izrezati i zalijepiti ovaj obrazac plana unaprjeđenja *Osoba koja nije odgovorna za provedbu aktivnosti |